## 6.1.Отчет об исполнении ИП
Форма № 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы
Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (АО «НИЦЭВТ»)
(наименование регулируемой организации)
[6 empty] | в сфере теплоснабжения за | III кв.2020 | год
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  |  | Год окончания реализации мероприятия |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план |  | факт | план | факт |  | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1 | нет
1.1.2 | нет
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1 | нет
1.2.2 | нет
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1 | нет
1.3.2 | нет
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1 | нет
1.4.2 | нет
Всего по группе 1. | [7 empty] | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1 | нет
2.1.2 | нет
Всего по группе 2. | [7 empty] | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1 | нет
4.1.2 | нет
4.1 | Устройство узлов коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в тепловой камере ТК-10 | 2020 |  | 0 | 2020 | 0 |  | 2434.658 | 0 | перенос закупочных процедур
4.2 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в теплопункте на ВНС Котельной | 2022 |  | 0 | 2022 | 0 |  | 1791.6243 | 0
4.3 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки в тепловой камере ТК-8 | 2023 |  | 0 | 2023 | 0 |  | 1066.7221 | 0
4.4 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,5 стр.1) | 2020 |  | 0 | 2020 | 0 |  | 1143.8093 | 0 | перенос закупочных процедур
4.5 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,7) | 2021 |  | 0 | 2021 | 0 |  | 1498.4997 | 0
4.6 | Устройство узла коммерческого учёта в тепловой камере ТК-29 | 2024 |  | 0 | 2024 | 0 |  | 859.7649 | 0
Всего по группе 4. | [7 empty] | 8795.0783 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1 | нет
5.1.2 | нет
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1 | нет
5.2.2 | нет
Всего по группе 5. | [7 empty] | 0 | 0
Руководитель ресурсоснабжающей организации |  |  | С.Н. Зуев
М.П. |  |  | Ф.И.О.

## 6.2.Отчет о достиж план.показат
Форма № 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (АО «НИЦЭВТ»)
(наименование регулируемой организации)
[9 empty] | за | IIIкв.2020 |  |  | год
№ п/п |  | Наименование объекта |  | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  |  |  | план | факт |  | план | факт |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт
1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | Тепловые сети, в .т.ч.: |  | 0 | 0 |  | не применимо | не применимо |  |  |  | не применимо |  | не применимо | 1.7706 | 0.77438 | 1893.0752 | 1591.9166
1.1. |  | магистральные сети |  | 0 | 0 |  | не применимо | не применимо |  |  |  | не применимо |  | не применимо | 1.7851 | 0.7589 | 1820.7442 | 1519.5856
1.2. |  | разводящие сети |  | 0 | 0 |  | не применимо | не применимо |  |  |  | не применимо |  | не применимо | 1.2901 | 1.2901 | 72.331 | 72.331
Руководитель ресурсоснабжающей организации | [5 empty] | С.Н. Зуев
М.П. | [5 empty] | Ф.И.О.
|  |  | Руководитель направления тариф.рег. |  |  | А.В. Сосенков |  |  |  |  | +7 495 382-54-01
|  |  | (должность) |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | контакт. тел. с кодом города
a.sosenkov@nicevt.ru
контакт. E-mail
20

## ТитулОтч(поПр202-э)
Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э
Утверждаю
Главный инженер АО "НИЦЭВТ"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
С.Н.Зуев
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
[6 empty] | О Т Ч Ё Т |  |  | Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (АО «НИЦЭВТ»)
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | III |  |  | квартал |  | 2020 |  |  |  | г.
за |  | 2020 |  |  | год
| « | 20 | » | октября | [5 empty] | 2 | 020 | г. |  | в | Депатамент экономической политики и развития г.Москвы
|  |  |  | (дата составления) | [10 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [12 empty] | Приказ ДЭПиР Москвы от 30 октября 2019 г. № 168-ТР "О корректировке на 2020-2023 годы устанволенных долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерного общества "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники»
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | 28 октября 2019 года, Приказ № 461-ТД «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы»

## Табл.1(поПр202-э)
Таблица 1
№ | Наименование инвести- |  |  | Период реали- | Срок ввода в эксплуата- |  | Стадия вы- | Стоимостная оценка инвестиций, |  |  |  |  | Отклонения2 |  |  |  | Причины
| ционного проекта/ме- |  |  | зации согласно | цию/выполнения |  | полнения2, | млн руб. без НДС | [8 empty] | отклонений
| роприятия, предусмот- |  |  | инвестицион- | мероприятия, год |  | % | полная | остаток4 | финансирование |  | осталось | млн руб. | из них за счет:
| ренного инвестицион- |  |  | ной программе, | план | факт |  | стоимость3 | на начало | в отчетном периоде |  | профинанси- | без НДС | уточнения | уточнения | прочее
| ной программой |  |  | годы |  |  |  |  | отчетного | (2020 год) |  | ровать по |  | стоимости по | стоимости по | (указать)
[9 empty] | года | план3 | факт4 | результатам |  | результатам | результатам | за счёт при-
[12 empty] | отчетного |  | утвержден- | конкурсов, | менения хоз-
[12 empty] | периода4 |  | ной проект- | заключенных | способа
[14 empty] | но-сметной | договоров | или неиспол-
[14 empty] | документа- | (закупочных | нения/исключ.
[14 empty] | ции | процедур) | из плана
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| В С Е Г О за 2 кв. 2020г. | [6 empty] | 3.5785 | 3.5785 | 3.5785 | 0 | 0.0011438 | -3.5785 | 0 | 0 | -3.5785
1 | Устройство узлов коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в тепловой камере ТК-10 |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 100 | 1772.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос закупочных процедур | 0 | 0 | перенос закупочных процедур
2 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в теплопункте на ВНС Котельной |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 100 | 347.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки в тепловой камере ТК-8 |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 100 | 67.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,5 стр.1) |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 100 | 866.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос закупочных процедур
5 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,7) |  |  | 2016 | 2016 | 2017 | 100 | 1377.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Устройство узла коммерческого учёта в тепловой камере ТК-29 |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 100 | 901.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Устройство узлов коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в тепловой камере ТК-10 |  |  | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 2.4347 | 2.4347 | 2.4347 | 0 | 0 | -2.4347 | 0 | 0 | -2.4347 | перенос закупочных процедур
4.2 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в теплопункте на ВНС Котельной |  |  | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки в тепловой камере ТК-8 |  |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,5 стр.1) |  |  | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 | 0 | 0.0011438 | -1.1438 | 0 | 0 | -1.1438 | перенос закупочных процедур
4.5 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,7) |  |  | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Устройство узла коммерческого учёта в тепловой камере ТК-29 |  |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Главный инженер С.Н.Зуев | С.Н. Зуев
_____________________________
*(1) Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) Нарастающим итогом за год.
*(3) В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) В ценах отчетного года.
*(5) При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Табл.2(поПр202-э)
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный |  | Отклонения2 |  | Причины
|  | год 2020), млн руб. без НДС |  |  |  | отклонений
|  | План3 | Факт2 | млн руб. | %
без НДС
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| В С Е Г О, | 2982.0583 | 0 | -2982.0583 | -100% | Финансирование предусмотрено в IV квартале после выполнения работ
А. | Собственные средства, в т. ч.: | 2982.0583 | 0 | -2982.0583 | -100%
А.1. | Чистая прибыль, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0%
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0%
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0%
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0%
А.2. | Амортизационные отчисления | 2982.0583 | 0 | -2982.0583 | -100% | Финансирование предусмотрено в IV квартале после выполнения работ
А.3. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0%
А.3.1. | Наименование источника | - | - | - | -
... | … | - | - | - | -
Б. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0%
Б.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0%
Б.2. | Займы | 0 | 0 | 0 | 0%
Б.3. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0%
Б.3.1. | Наименование источника | - | - | - | -
...
В. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0%
Г. | Прочие источники финансирования, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0%
Г.1. | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0%
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Е. | Возврат инвестированного капитала5 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные
на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.
Главный инженер С.Н.Зуев

## Приложение 1
[17 empty] | Приложение № 1 к письму от ____________ №________________ | [5 empty] | к письму | 1.2
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "НИЦЭВТ" | [5 empty] | за III квартал 2020 года
[22 empty] | тыс. руб. без НДС |  | * - план за год в целом
№ п/п | Наименование объекта | Период реализации |  | Полная стоимость проекта |  | Технические параметры объекта |  | Ввод мощностей |  | Источники финансирования | [11 empty] | Примечание |  | ** - освоено накопительным итогом за все приоды реализации проекта
[10 empty] | Итого за счет всех источников |  | Тарифные источники |  |  |  | Привлеченные средства |  | За счет платы за технологическое присоединение |  | Прочие источники (прочие собств.средства) |  |  |  | *** - введно мощностей за твсе периоды реализации проекта
[6 empty] | Кол-во УУТЭ по мероприятию, шт. |  | Кол-во УУТЭ по мероприятию, шт. |  |  |  | Амортизация |  | Прибыль | [9 empty] | Фактические показатели указываются накопительным итогом с начала отчетного года |  | II кв.2020
|  | начало | окончание | план* | факт** | план* | факт*** | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | план* | факт | [5 empty] | II кв.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего |  |  |  | 7329.225 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Устройство узлов коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в тепловой камере ТК-10 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 2028.8833 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос закупочных процедур
4.2 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в теплопункте на ВНС Котельной | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1493.0167 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки в тепловой камере ТК-8 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 888.9333 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,5 стр.1) | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 953.175 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос закупочных процедур
4.5 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,7) | 2021-05-01 | В С Е Г О за 2 кв. 2020г. | 1248.75 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Устройство узла коммерческого учёта в тепловой камере ТК-29 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 716.4667 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО за 1-ый квартал |  |  | 2982.0583 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный инженер С.Н.Зуев
|  | 20 |  |  |  |  | июля
[24 empty] | Сделано в 2016 г. | #REF!
[24 empty] | Сделано в 2016 г. | #REF!

## Приложение 2
[17 empty] | Приложение № 2 к письму от ____________ №________________ | [5 empty] | к письму
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "НИЦЭВТ" | [5 empty] | за III квартал 2020 года
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости по финансированию на начало года тыс. руб. с НДС | Объем финансирования, 2020 год тыс. руб. с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) тыс. руб. без НДС |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) тыс. руб. без НДС |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода тыс. руб. с НДС | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | тыс. руб. с НДС | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД тыс. руб. с НДС | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур тыс. руб. с НДС |  |  |  |  | II кв.2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  | II кв.2020
Всего |  | 0 | 3578.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | Устройство узлов коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в тепловой камере ТК-10 | 0 | 2434.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | перенос закупочных процедур
4.2 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в теплопункте на ВНС Котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.3 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки в тепловой камере ТК-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,5 стр.1) | 0 | 1143.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | перенос закупочных процедур
4.5 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
4.6 | Устройство узла коммерческого учёта в тепловой камере ТК-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| ИТОГО |  | 3578.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный инженер С.Н.Зуев
|  | II | 2982.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 |  |  |  |  | июля

## ИСТ ДАНН
|  | с ндс | млн.р | без ндс | млн.р
4.1 | Устройство узлов коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в тепловой камере ТК-10 | 2434.66 | 2.4347 | 2028.8833 | 2.0289 | 2020
4.2 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в теплопункте на ВНС Котельной | 1791.62 | 1.7916 | 1493.0167 | 1.493 | 2022
4.3 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки в тепловой камере ТК-8 | 1066.72 | 1.0667 | 888.9333 | 0.88893 | 2023
4.4 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,5 стр.1) | 1143.81 | 1.1438 | 953.175 | 0.95317 | 2020
4.5 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,7) | 1498.5 | 1.4985 | 1248.75 | 1.2488 | 2021
4.6 | Устройство узла коммерческого учёта в тепловой камере ТК-29 | 859.76 | 0.85976 | 716.4667 | 0.71647 | 2024

## 1-ИП ТС
1-ИП ТС
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная Программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (АО «НИЦЭВТ»)
Местонахождение регулируемой организации | 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
Сроки реализации инвестиционной программы | 2020 – 2024 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер : Зуев Сергей Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Телефон/факс (495)319-17-90; (495)319-03-18 / (495)319-69-78
SGI@nicevt.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент экономической политики и развития (ДЭПиР) города Москвы
Тел.: 8 (495) 957-72-17 Факс: 8 (495) 629-3342
Электронная почта dprm@mos.ru
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 125032 г. Москва, Тверская улица, д.13
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития (ДЭПиР) города Москвы Д.В. Путин
Дата утверждения инвестиционной программы | 28 октября 2019 года, Приказ № 461-ТД «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» в сфере теплоснабжения на 2020-2024 годы»
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Руководитель регулируемой организации | Временный Генеральный директор АО «НИЦЭВТ» Симонов Константин Борисович
Главный инженер С.Н.Зуев

## 2ИП-ТС_z
Форма 2ИП-ТС
Приложение № 2 к приказу
Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр
Инвестиционная программа
АО «НИЦЭВТ»
в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.
N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта* | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2020г. | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1 | Устройство узлов коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в тепловой камере ТК-10 | Снижение финансовых расходов АО «НИЦЭВТ» по оплате потерь тепловой энергии в тепловых сетях Абонентов путём устройства в точке поставки узла коммерческого учета тепловой энергии, поставляемой сторонним потребителям | Подземная тепловая камера ТК-10 на ул.Сумская рядом с выездом из ГСК "Днепр" (Варшавское ш., вл.127), тепловой сети АО "НИЦЭВТ" (кадастровый № 77:05:0007003:2684); точки поставки на потребителей: АО "МЗ"Сапфир" и ООО"Инвестресурс" | Сверхнормативные потери теплоэнергии, относимые на тепловые сети сторонних потребителей | доля потерь, % | 3.342% | 0% | 2020 | 2020 | 2434.658 | 0 | 2434.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в теплопункте на ВНС Котельной | Снижение финансовых расходов АО «НИЦЭВТ» по оплате потерь тепловой энергии в тепловых сетях Абонентов путём устройства в точке поставки узла коммерческого учета тепловой энергии, поставляемой сторонним потребителям | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) в здании водонасосной станции (ВНС) водозабора Котельной по адресу г.Москва, ул. Дорожная, вл.8, сооружение 14 (кадастровый № 77:05:0007003:2574); точки поставки на потребителей: ООО"Растком" и ГБУ"Жилищник района Чертаново Центральное" | Сверхнормативные потери теплоэнергии, относимые на тепловые сети сторонних потребителей | доля потерь, % | 3.913% | 0% | 2022 | 2022 | 1791.6243 | 0 | 0 | 0 | 1791.6243 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки в тепловой камере ТК-8 | Снижение финансовых расходов АО «НИЦЭВТ» по оплате потерь тепловой энергии в тепловых сетях Абонентов путём устройства в точке поставки узла коммерческого учета тепловой энергии, поставляемой сторонним потребителям | Подземная тепловая камера ТК-8, расположенная в проходном Коммуникационном коллекторе (кадастровый № 77:05:0006005:2273 инв.№45:296:002:000006720:0008) литер Сооружение 1 по адресу г.Москва. Варшавское ш., 125; точка поставки на потребителя ООО"МКТБ-Инвест" | Сверхнормативные потери теплоэнергии, относимые на тепловые сети сторонних потребителей | доля потерь, % | 0.2068% | 0% | 2021 | 2021 | 1066.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.7221 | 0 | 0 | 0 | 4.6_ЛСР_УУТЭ_для ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ПР-Д, Д.5, СТР.1.pdf
4.4 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,5 стр.1) | Снижение финансовых расходов АО «НИЦЭВТ» по оплате потерь тепловой энергии в тепловых сетях Абонентов путём устройства в точке поставки узла коммерческого учета тепловой энергии, поставляемой сторонним потребителям | Место врезки в надземный участок теплосети АО "НИЦЭВТ" (кадастровый № 77:05:0007003:2684) проложенный по ул. Сумская рядом с въездом в ГСК "Днепр" по адресу Варшавское ш., вл.127; точка поставки на потребителя ООО "СМТ", находящемуся по адресу Днепропетровский пр., 5, стр. 1. | Сверхнормативные потери теплоэнергии, относимые на тепловые сети сторонних потребителей | доля потерь, % | 1.947% | 0% | 2020 | 2020 | 1143.8093 | 0 | 1143.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в надземный участок теплосети АО "НИЦЭВТ" в районе восточного торца здания котельной АО "НИЦЭВТ"(ул.Дорожная ,д.1., вл.8.) в ответвления, идущего на здание ООО "СМТ", находящемуся по адресу Днепропетровский пр., 7
4.5 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,7) | Снижение финансовых расходов АО «НИЦЭВТ» по оплате потерь тепловой энергии в тепловых сетях Абонентов путём устройства в точке поставки узла коммерческого учета тепловой энергии, поставляемой сторонним потребителям | Место врезки в надземный участок теплосети АО "НИЦЭВТ" (кадастровый № 77:05:0007003:2684) в районе западного торца здания котельной АО "НИЦЭВТ" (кадастровый № 77:05:0007003:1165) по адресу Дорожная, д.1, вл.8; точка поставки на потребителя ООО "СМТ", находящемуся по адресу Днепропетровский пр., 7 | Сверхнормативные потери теплоэнергии, относимые на тепловые сети сторонних потребителей | доля потерь, % | 1.371% | 0% | 2023 | 2023 | 1498.4997 | 0 | 0 | 1498.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Устройство узла коммерческого учёта в тепловой камере ТК-29 | Снижение финансовых расходов АО «НИЦЭВТ» по оплате потерь тепловой энергии в тепловых сетях Абонентов путём устройства в точке поставки узла коммерческого учета тепловой энергии, поставляемой сторонним потребителям | Подземная тепловая камера ТК-29 теплосети АО "НИЦЭВТ" (кадастровый № 77:05:0007003:2684) на ул.Дорожная; точка поставки на потребителя ПАО "МОЭК" для здания по адресу ул. Дорожная, д 1 корп.2 стр.3 | Сверхнормативные потери теплоэнергии, относимые на тепловые сети сторонних потребителей | доля потерь, % | 2.738% | 0% | 2024 | 2024 | 859.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.7649 | 0 | 0
Всего по группе 4 | [9 empty] | 8795.0783 | 0 | 3578.4673 | 1498.4997 | 1791.6243 | 1066.7221 | 859.7649 | 0 | 0
ИТОГО по программе | [9 empty] | 8795.0783 | 0 | 3578.4673 | 1498.4997 | 1791.6243 | 1066.7221 | 859.7649 | 0 | 0
* ПРИМЕЧАНИЕ: расположение объектов смотреть на Схеме теплоснабжения
Главный инженер С.Н.Зуев
М.П.
[8 empty] | без НДС | гр.4. | 7329.2319 |  | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707 | 0
[8 empty] | без НДС | СУММА | 7329.2319 |  | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707 | 0
7329.2319
8795.0783
[17 empty] | 0 | 7329.2319
[11 empty] | 0 | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707 | 7329.2319
расчёт тарифной составл и собств средств
[11 empty] | амортиз план | 5399 | 5399 | 5399 | 5399 | 5399 | 26995
[11 empty] | если аморт < планов сумм по ИП, то использ.собств ср | 0 | 0 | -3905.9797 | -4510.065 | 0 | -8416.0447
|  |  | Собственные средства |  |  |  | N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  |  | амортизационные отчисления | [5 empty] | по видам деятельности |  | Всего
|  |  | прибыль, направленная на инвестиции | [5 empty] | указать вид деятельности | указать вид деятельности |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  |  | средства, полученные за счет платы за подключение | [5 empty] | Некомбинир. выработка-передача-сбыт-тепловой энергии
|  |  | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Привлеченные средства | bar: 1
|  |  | кредиты* |  |  |  | 1: 1.1.
|  |  | займы организаций |  |  |  | 1: 1.2.
|  |  | прочие привлеченные средства |  |  |  | 1: 1.3.
|  |  | Бюджетное финансирование |  |  |  | 1: 1.4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | bar: 1
2.1.
2.2.
2.3.
3.
[7 empty] | 4. | 0
0

## 3 ИП-ТС_z
Форма N 3-ИП ТС
Приложение № 3 к приказу
Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр
Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
Программы АО «НИЦЭВТ»
в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг.
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения
Утвержденный период
[5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.16 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157
|  | т.у.т./м3 <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 88.6% | 88.6% | 84.98% | 84.98% | 83.58% | 82.29% | 77.7%
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 1948.01 | 941 | 1893.0752 | 1893.0752 | 1893.0752 | 1830.4323 | 1830.4323 | 62.6429
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 2.969% | 1.434% | 2.885% | 2.885% | 2.885% | 2.789% | 2.789% | 0.033091
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | 6539 | 6918.06 | 6918.06 | 6918.06 | 6918.06 | 6918.06 | 6918.06
|  | куб. м для пара <***> | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Снижение выбросов окислов азота в пересчете на NOх, тонн в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный инженер С.Н.Зуев
М.П.
|  |  | 65619.5833 | 65619.5833 | 65619.5833 | 65619.5833 | 65619.5833 | 65619.5833 | 65619.5833

## 4ИП-ТС_z
Форма N 4-ИП ТС
Приложение № 4 к приказу
Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения АО «НИЦЭВТ»
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [11 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [5 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | [5 empty] | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | [5 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Районная тепловая станция (РТС) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157
2 | Тепловые сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1591.9166 | 1893.0752 | 1893.0752 | 1893.0752 | 1830.4323 | 1830.4323
Главный инженер С.Н.Зуев
М.П.
[22 empty] | м2 |  | Гкал текущ | Гкал 2020
[19 empty] | Материальная характеристика сети |  |  | 0 |  | 1591.9166 | 1893.0752 | #DIV/0! | #DIV/0!
[21 empty] | магистральн | 93.72 |  | 1590.1082 | 1891.2667 | 16.9666 | 20.18
[21 empty] | разводящ | 1.424 | 1.27 | 1.8085 | 1.8085 | 1.27 | 1.27
[21 empty] | Удельная материальная характеристика плотности тепловой нагрузки | #DIV/0!
[21 empty] | Полезный отпуск в 2018г. Факт | 65619.5833

## 5ИП-ТС_z
Форма 5ИП-ТС
Приложение № 5 к приказу
Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр
Финансовый план
по Программе АО "НИЦЭВТ"
в сфере теплоснабжения на 2020-2022 годы
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности |  | Всего
|  | указать вид деятельности | указать вид деятельности |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | Некомбинир. выработка-передача-сбыт-тепловой энергии | нет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Собственные средства | 7329.2319 |  | 7329.2319 | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707
1.1. | амортизационные отчисления | 7329.2319 |  | 7329.2319 | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 |  | 0
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | кредиты | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | займы организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | прочие привлеченные средства | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Бюджетное финансирование | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг * | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 7329.2319 |  | 7329.2319 | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707
Главный инженер С.Н.Зуев
М.П.
По Протоколу ДЭПиР 62/1 от 28.10.2019 по утв. ИПР АО "НИЦЭВТ"
|  | 7329.2319 |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | 7329.2319 |  | Собств средства | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707
|  | 0 |  | - амортизация | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707
|  | 0 |  | Итого | 2982.0561 | 1248.7497 | 1493.0203 | 888.935 | 716.4707
|  |  |  | ВСЕГО | 7329.2319

## Пояснительная записка
Пояснительная записка о фактическом выполнении
Инвестиционной программы АО "НИЦЭВТ" в сфере теплоснабжения на 2020-2024 гг
Во 1-ом квартале 2020г. реализация мероприятий не планировалась.
Реализация мероприятий в отчётном периоде производилось хозяйственным способом, что позволило значительно снизить стоимость работ.
Главный инженер С.Н.Зуев
Главный инженер С.Н. Зуев

## 2-ИП ТС
2-ИП ТС
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность *, диаметр, т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2020г. | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
4.1 | Устройство узлов коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в тепловой камере ТК-10 |  |  | диаметр | мм | 273 | 273 | 2016 | 2016 | 936.73 | 0 | 0 | 0 |  |  | 837.2406 | 0 | 0 | 936.73
|  |  |  | протяженность | км | 0.064 | 0 | [11 empty] | 0
4.2 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точках поставки в теплопункте на ВНС Котельной |  |  | диаметр | мм | 273 | 273 | 2016 | 2016 | 101.81 | 0 | 101.81 | 0 |  |  | 77.9732 | 0 | 0 | 101.81
|  |  |  | протяженность | км | 0.005 | 0 | [11 empty] | 0
4.3 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки в тепловой камере ТК-8 |  |  | диаметр | мм | 325 | 325 | 2016 | 2016 | 349.09 | 0 | 349.09 | 0 |  |  | 0 | 349.09 | 0 | 349.09
|  |  |  | протяженность | км | 0.021 | 0.021 | [11 empty] | 0
4.4 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,5 стр.1) |  |  | диаметр | мм | 325 | 325 | 2016 | 2016 | 1230.35 | 0 | 1230.35 | 0 |  |  | 0 | 1230.35 | 0 | 1230.35
|  |  |  | протяженность | км | 0.074 | 0.074 | [11 empty] | 0
4.5 | Устройство узла коммерческого учёта тепловой энергии в точке поставки на здание ООО "СМТ" (Днепропетровский пр.,7) |  |  | диаметр | мм | 325 | 325 | 2016 | 2016 | 1230.35 | 0 | 1230.35 | 0 |  |  | 0 | 1230.35 | 0 | 1230.35
|  |  |  | протяженность | км | 0.075 | 0.075 | [11 empty] | 0
4.6 | Устройство узла коммерческого учёта в тепловой камере ТК-29 |  |  | диаметр | мм | 325 | 325 | 2016 | 2016 | 1230.35 | 0 | 1230.35 | 0 |  |  | 0 | 1230.35 | 0 | 1230.35
|  |  |  | протяженность | км | 0.075 | 0 | [11 empty] | 0
Всего по группе 3 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0
* протяженность указана в двухтрубном исчислении
Главный инженер С.Н.Зуев
| #REF! | #REF! | #REF! | в длине сделано
|  |  | #REF! | в деньгах потрачено сделано

## 3-ИП ТС
3-ИП ТС
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утверждено (2015г.) | Плановые значения
|  |  |  | Фактические значения (2015г.) | по годам реализации
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя* | кВт ч/м3
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | тут /Гкал | 0.1554 | 0.1563 | 0.15544 | 0.15811 | 0.15839
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, в т.ч. | %
| - магистральные сети |  | 100% | 94% | 62% | 42% | 20%
| - разводящие сети |  | 46.2% | 42% | 46.9% | 51.7% | 56.5%
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 2507 | 2070 | 3746.53 | 3406.33 | 3183.76
|  | % от полезного отпуска | 3.78% | 3.61% | 6.06% | 5.51% | 5.15%
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды** | 7578.5 | 7578.5 | 7382 | 7578.5 | 6937
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Снижение выбросов окислов азота, тонн в год | - | - | 0.03 | 0.08 | 0.11
* Примечание: Параметры Удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя - не отражены, т.к. Инвестиционная программа не имеет мероприятий в этом направлении.
Главный инженер С.Н.Зуев

## 4-ИП ТС
4-ИП ТС
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надёжности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Тепловые сети, в .т.ч.: | 0 | 0 | 0.33784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6549 | 1.9475 | 1.7706 | 1.6549 | 1489.73 | 3746.53 | 3406.33 | 1489.73
1.1. | магистральные сети | 0 | 0 | 0.33784 | 0 | [8 empty] | 1.6659 | 1.972 | 1.7851 | 1.6659 | 1417.4 | 3683.07 | 3333.999 | 1417.4
1.2. | разводящие сети | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.2901 | 1.1318 | 1.2901 | 1.2901 | 73 | 63.46 | 72.331 | 73
Главный инженер С.Н.Зуев
Установленная мощность
Кол-во прекращ.в 2016 подачи ТЭ из-за источника

## 5-ИП ТС
5-ИП ТС
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации Инвестиционной Программы
|  | передача тепловой энергии |  | 2016 | 2017 | 2018
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Собственные средства | 31567.05 | 31567.05 | 12433.97 | 11298.44 | 7834.63
1.1. | амортизационные отчисления | 19120.21 | 19120.21 | 7951.85 | 6539.62 | 4628.74
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 12446.84 | 12446.84 | 4482.12 | 4758.82 | 3205.89
2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по Программе | 31567.05 | 31567.05 | 12433.97 | 11298.44 | 7834.63
Главный инженер С.Н.Зуев
По Протоколу 115 РЭК по утв. ИП
| амортизация |  | 19120.21 | 7951.85 | 6539.62 | 4628.74
| прочие собств.средства |  | 12446.83 | 4482.12 | 4758.82 | 3205.89
| Итого |  | 31567.04 | 12433.97 | 11298.44 | 7834.63